## plan3219568171
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564
(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ผลผลิตที่ โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย
กิจกรรม กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก
(2) โครงการ/กิจกรรม | ... | หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ | (3) รวม | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน | [11 empty] | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการล่าช้า | แผน | กิจกรรม | เป้าฯ | 3 | [13 empty] | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
|  |  | งบฯ | 180000 | 0 | 0 | 39350 | 0 | 20000 | 60000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 20650 | 0
| ผล |  | ผลงาน
|  |  | งบฯ ที่ใช้ | 59350 | 0 | 0 | 39350 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 7 | แผน | จังหวัด/พื้นที่ | เป้าฯ | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  |  | งบฯ | 180000 | 0 | 0 | 39350 | 0 | 20000 | 60000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 20650 | 0
| ผล |  | ผลงาน |  |  |  | 30290
|  |  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 7 | แผน | จังหวัด/พื้นที่ | เป้าฯ | 4/4 |  |  | 4/4 | [7 empty] | 4/4
|  |  | งบฯ | 180000 | 0 | 0 | 39350 | 0 | 20000 | 60000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 20650 | 0
| ผล |  | ผลงาน |  |  |  | 4/4 |  | 1/1
|  |  | งบฯ ที่ใช้ | 59350 | 0 | 0 | 39350 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมงบประมาณ |  |  |  | 180000 | 0 | 0 | 39350 | 0 | 20000 | 60000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 20650 | 0
รวมผลการเบิกจ่าย |  |  |  | 59350 | 0 | 0 | 39350 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมผลรายไตรมาส |  |  |  |  | 39350 |  |  | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0
% รายไตรมาส |  |  |  |  | 21.86% |  |  | 11.11% |  |  | 0% |  |  | 0%
ยอดคงเหลือ |  |  |  | 120650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 20650 | 0
ผู้ทำรายการ: วิษณุกร นาชัยดูลย์, ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ, หน่วยงาน: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.