## plan4501127053
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564
(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ผลผลิตที่ โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน
กิจกรรม กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน
(2) โครงการ/กิจกรรม | ... | หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ | (3) รวม | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน | [11 empty] | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน | แผน | กิจกรรม | เป้าฯ | 2 | [13 empty] | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
|  |  | งบฯ | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 158300 | 96700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ผล |  | ผลงาน
|  |  | งบฯ ที่ใช้ | 66100 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 38100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 อบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึ่งประสงค์ ในเขตสุขภาพที่ 7 | แผน | พื้นที่/คน/ครั้ง | เป้าฯ | 4/230/4 |  |  |  |  | 4 เขต | 2/115/2
|  |  | งบฯ | 208300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 158300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ผล |  | ผลงาน | [5 empty] | 4
|  |  | งบฯ ที่ใช้ | 66100 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 38100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสุข โดยการมีส่วนร่วมของ ขอนแก่น เขตสุขภาพที่ 7 | แผน | พื้นที่ | เป้าฯ | 18 | [6 empty] | 18
|  |  | งบฯ | 96700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมงบประมาณ |  |  |  | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 158300 | 96700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมผลการเบิกจ่าย |  |  |  | 66100 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 38100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมผลรายไตรมาส |  |  |  |  | 0 |  |  | 66100 |  |  | 0 |  |  | 0
% รายไตรมาส |  |  |  |  | 0% |  |  | 21.67% |  |  | 0% |  |  | 0%
ยอดคงเหลือ |  |  |  | 238900 | 0 | 0 | 0 | -28000 | 11900 | 158300 | 96700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ผู้ทำรายการ: วิษณุกร นาชัยดูลย์, ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ, หน่วยงาน: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.