## plan4924421317
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564
(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิตที่ โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรม กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
(2) โครงการ/กิจกรรม | ... | หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ | (3) รวม | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน | [11 empty] | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ | แผน | กิจกรรม | เป้าฯ | 4 | [13 empty] | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
|  |  | งบฯ | 448300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295100 | 25000 | 61200 | 0 | 37000 | 30000 | 0 | 0
1.1 สัมนาเสริมสร้างขับเคลื่อนการดำเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนและองค์กร เขตสุขภาพที่ 7 | แผน | จังหวัด/ครั้ง | เป้าฯ | 4/4 | [5 empty] | 1/1 | 3/3 |  |  |  | 4/4
|  |  | งบฯ | 153200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 61200 | 0 | 37000 | 30000 | 0 | 0
| ผล |  | ผลงาน
|  |  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 สนับสนุนการดำเนินานบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับประเด็นสุขภาพหรือประเด็นที่สำคัญของพื้นที่และการสร้างวัคซีนใจในชุมชนและองค์ก (ระดับภาค) | แผน | เขต | เป้าฯ | 3 |  |  |  |  | 3
|  |  | งบฯ | 255100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ผล |  | ผลงาน | [5 empty] | 3
|  |  | งบฯ ที่ใช้ | 267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 สัมนาเสริมสร้างขับเคลื่อนการดำเนินงานการสร้างวัคซีนใจในชุมชนและองค์กร จังหวัดขอนแก่น | แผน | คน/ครั้ง | เป้าฯ | 40/1 |  |  |  |  | 40/1
|  |  | งบฯ | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ผล |  | ผลงาน
|  |  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมงบประมาณ |  |  |  | 448300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295100 | 25000 | 61200 | 0 | 37000 | 30000 | 0 | 0
รวมผลการเบิกจ่าย |  |  |  | 267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมผลรายไตรมาส |  |  |  |  | 0 |  |  | 267000 |  |  | 0 |  |  | 0
% รายไตรมาส |  |  |  |  | 0% |  |  | 59.56% |  |  | 0% |  |  | 0%
ยอดคงเหลือ |  |  |  | 181300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28100 | 25000 | 61200 | 0 | 37000 | 30000 | 0 | 0
ผู้ทำรายการ: วิษณุกร นาชัยดูลย์, ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ, หน่วยงาน: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.