## plan7105428672
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปกติ ประจำปีงบประมาณ 2564
(1) หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
แผนงานที่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
ผลผลิตที่ โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรม กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย
(2) โครงการ/กิจกรรม | ... | หน่วยนับ | เป้าฯ/งบฯ | (3) รวม | (4) แผน/ผลจำแนกรายเดือน | [11 empty] | (6) เหตุผลความจำเป็น | (5) หน่วยงานที่ปฏิบัติ
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต | แผน | คน/ครั้ง | เป้าฯ | 240/5 | [13 empty] | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
|  |  | งบฯ | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 150000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 115000 | 0
1.1 พัฒนาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Smart Mental Health Center) (เรื่อง Data Governance และ Data Catalog ในมิติส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต) | แผน | คน/ครั้ง | เป้าฯ | 60/1 |  |  |  |  | 60/1 | [5 empty] | 60/1
|  |  | งบฯ | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0
| ผล |  | ผลงาน
|  |  | งบฯ ที่ใช้ | 87880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 พัฒนาศักยภาพทีมนำหลักในขับเคลื่อนและนำข้อมูลไปพัฒนาองค์กร (Data Catalog, Data Visualization, Data Analytics) | แผน | คน/ครั้ง | เป้าฯ | 40/1 | [5 empty] | 40/1 |  |  | 40/1 | 40/1
|  |  | งบฯ | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| ผล |  | ผลงาน
|  |  | งบฯ ที่ใช้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมงบประมาณ |  |  |  | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 150000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 115000 | 0
รวมผลการเบิกจ่าย |  |  |  | 87880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมผลรายไตรมาส |  |  |  |  | 0 |  |  | 87880 |  |  | 0 |  |  | 0
% รายไตรมาส |  |  |  |  | 0% |  |  | 18.31% |  |  | 0% |  |  | 0%
ยอดคงเหลือ |  |  |  | 392120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27120 | 150000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 115000 | 0
ผู้ทำรายการ: วิษณุกร นาชัยดูลย์, ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ, หน่วยงาน: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.